## 인테리어 공사계약서
인테리어 공사계약서
※ 연한 노랑 칸에 내용을 입력하세요. 파란 글씨 예시는 지우고 작성하시면 됩니다.
발주자와 시공자는 아래 인테리어 공사에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.
1. 공사 개요
공사 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 123, 101동 1001호
공사 범위 | 거실·주방 철거 및 마감, 도배, 바닥, 조명 교체
착공일 | 2026.09.01 |  |  | 완공 예정일 | 2026.09.30
2. 공사 대금
공정 구분 |  |  | 공사 내용 |  |  | 금액(원)
철거 공사 |  |  | 기존 마감재 철거 및 폐기물 처리 |  |  | 2500000
합 계 (VAT 별도)
대금 지급 일정
구 분 |  | 금 액 (원) |  |  | 지급 시기
계 약 금 |  | 3000000 |  |  | 계약 시
계 약 내 용
제1조(공사의 범위) 시공자는 별첨 견적서 및 도면에 따라 공사를 시공한다. 견적서에 포함되지 않은 추가 공사는 사전에 발주자의 서면 동의를 받아야 한다.
제2조(공사 기간) 시공자는 위 기간 내에 공사를 완료하여야 하며, 발주자의 사정 또는 불가항력으로 지연된 경우 협의하여 기간을 연장한다.
제3조(자재) 사용 자재는 견적서에 명시된 제품과 동등 이상의 품질이어야 하며, 변경이 필요한 경우 발주자의 동의를 받아야 한다.
제4조(공사 관리) 시공자는 공사 현장의 안전과 청결을 유지하고, 공동주택의 경우 관리사무소의 규정을 준수한다.
제5조(지체상금) 시공자가 완공 기한을 지키지 못한 경우 지체일수 1일당 공사금액의 1,000분의 1을 지체상금으로 지급한다.
제6조(하자보수) 시공자는 완공일로부터 1년간 시공 부분의 하자를 무상으로 보수한다. 다만 발주자의 고의·과실 또는 통상적 사용에 의한 마모는 제외한다.
제7조(계약의 해제) 당사자 일방이 계약을 위반하고 서면 최고 후 7일 이내에 시정하지 아니하면 상대방은 계약을 해제할 수 있다.
특 약 사 항
예) 폐기물 처리 주체, 주차 및 엘리베이터 사용, 하자보수 보증금 등
위 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고, 각 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.
20 년 월 일
발주자 |  | 성 명 |  | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
|  | 주민등록번호 |  | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
|  | 주 소 |  | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
|  | 연 락 처 |  | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
시공자 |  | 상 호(성명) |  | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
|  | 주 소 |  | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
|  | 사업자등록번호 |  | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
|  | 대표자 |  | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (서명 또는 인)